## Приложение 7
Приложение 7 к Порядку утвержденному Постановлением администрации района от 29.09.2015 № 1317
Отчет
о достижении показателей муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
за 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя
|  |  |  | Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы (2017) | Плановое значение |  | Фактическое (2019) | Обоснование отклонений показателей от плановых показателей
[5 empty] | к концу планового периода реализации муниципальной программы (2020) | на текущий период (2019)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики в Пермском мунципальном районе на 2018-2020" | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях муниципальной Программы | % | 15 | 27 | 26 | 27.17 | Общее количество вовлеченных молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия муниципальной программы составило 8 918 человек, а это больше плана на 384 чел. | 104.5
2 |  | Количество действующих молодежных общественных объединений | Ед. | 12 |  |  |  |  | #DIV/0!
3 |  | Количество молодежи, вовлеченных в деятельность молодежных общественных организаций и объединений | Чел. | 1300 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 |  | Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района | Ед. |  | 17 | 17 | 19 | Согласно мониторинга количество действующих молодёжных активов на территории Пермского муниципального района составило больше на 2 ед., чем планировалось. | 111.7647
5 | Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района на 2018 – 2020 годы» | Количество реализованных проектов - победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» | Ед. |  | 11 | 10 | 10 | Из числа проектов, предоставленных на конкурс от сельских поселений, были отмечены наиболее социально значимые и отвечающие требованиям Конкурса проекты и определенно 10 победителей. Количество проектов, получивших поддержку в рамках районного конкурса-10 ед. на общую сумму 1 432 000 руб. | 100
6 |  | Количество проектных заявок молодежи на конкурс социальных и культурных проектов | Ед. | 16 |  |  |  |  | #DIV/0!
7 |  | Доля участников молодежного интернет-ресурса Пермского муниципального района | % | 15 |  |  |  |  | #DIV/0!
8 |  | Количество мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней с участием молодежи Пермского муниципального района | Ед. | 13 |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района на 2018 - 2020 годы» | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание | % |  | 8 | 7 | 7 | Количество респондентов, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности- 2 298 человек. | 100
10 |  | Доля молодых людей в возрасте 14-27 лет, положительно воспринимающих воинскую обязанность и военную службу | % | нет данных |  |  |  |  | #DIV/0!
11 |  | Доля молодежи с ожиданиями (внутренними установками) жить и работать в Пермском муниципальном районе | % | нет данных |  |  |  |  | #DIV/0!
12 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Уровень выполнения целевых показатель муниципальной программы | % | - | 95 | 95 | 98.31 | Плановое значение показателя установлено не менее 95%, фактическое исполнение выше плана допустимо. | 103.4842
| Начальник МКУ «Управление по молодёжной политике и спорту» |  |  |  |  | А.Г. Катаев
Исполнитель _________________Н.А. Пьянкова
тел. 2543235
СОГЛАСОВАНО:
| И.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию |  |  |  |  | А.А. Норицин
| Начальник управления социального развития |  |  | М.Г. Тарасов

## Приложение 8
Приложение 8 к Порядку утвержденному Постановлением администрации района от 29.09.2015 № 1317
Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района
«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
за 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Отчетный 2019 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | % исполнения
|  |  | Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого | Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на 2018-2020 ггоды» |  | Всего | 13367.4 | 0 | 200 | 0 | 13567.4 | 13200.93 | 0 | 200 | 0 | 13400.93 | 98.77
|  | Управление социального развития | 1432 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 100
|  | МКУ "Управление по МПиС" | 11935.4 | 0 | 200 | 0 | 12135.4 | 11768.93 | 0 | 200 | 0 | 11968.93 | 98.63
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района на 2018-2020 годы»
1 | Основное мероприятие «Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи» | МКУ "Управление по МПиС" | 217.8 |  |  |  | 217.8 | 217.8 |  |  |  | 217.8 | 100
1.1. | Мероприятие «Разработка и выпуск итогового журнала (молодежного вестника, буклета)» |  | 197.8 |  |  |  | 197.8 | 197.8 |  |  |  | 197.8 | 100
1.2. | Мероприятие «Техническая поддержка сайта. Контент – поддержка сайта» |  | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 100
2 | Основное мероприятие «Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив» | Управление социального развития, МКУ"Управление по МПиС" | 1524.2 |  |  |  | 1524.2 | 1524.2 |  |  |  | 1524.2 | 100
2.1. | Мероприятие «Школа социального проектирования» |  | 92.2 |  |  |  | 92.2 | 92.2 |  |  |  | 92.2 | 100
2.2. | Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» |  | 1432 |  |  |  | 1432 | 1432 |  |  |  | 1432 | 100
3. | Основное мероприятие «Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а также создание условия для самореализации молодежи» | МКУ "Управление по МПиС" | 380 | 0 | 200 | 0 | 580 | 380 | 0 | 200 | 0 | 580 | 100
3.1. | Мероприятие «Проект «Школа Власти» |  | 90 |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 100
3.2. | Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и иные просветительские практики» |  | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100
3.3. | Мероприятие «Участие молодежи ПМР в образовательных мероприятиях краевого, российского и международного уровней» |  | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100
3.4. | Мероприятие «Образовательный форум «Твое время» |  | 200 |  | 200 |  | 400 | 200 |  | 200 |  | 400 | 100
4. | Основное мероприятие «Развитие творческого потенциала молодежи» | МКУ "Управление по МПиС" | 220 |  |  |  | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 100
4.1. | Мероприятие «Школа КВН» |  | 120 |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 100
4.2. | Мероприятие «Кубок КВН Пермского района среди молодежи» |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100
5. | Основное мероприятие «Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи» | МКУ "Управление по МПиС" | 270 |  |  |  | 270 | 270 |  |  |  | 270 | 100
5.1. | Мероприятие «Итоговое мероприятие в сфере молодежной политики Церемония «Будущее начинается сегодня» |  | 270 |  |  |  | 270 | 270 |  |  |  | 270 | 100
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района на 2018-2020 годы»
6. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий патриотической направленности» | МКУ "Управление по МПиС" | 605.84 |  |  |  | 605.84 | 605.84 |  |  |  | 605.84 | 100
6.1. | Мероприятие «Районная военно-патриотическая игра «Зарница» |  | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100
6.2. | Мероприятия, посвященные 80-летию Пермского муниципального района |  | 474.02 |  |  |  | 474.02 | 474.02 |  |  |  | 474.02 | 100
6.3. | Мероприятие «Я люблю Пермский район» |  | 91.82 |  |  |  | 91.82 | 91.82 |  |  |  | 91.82 | 100
7. | Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в общественную деятельность, расширение сети молодежных объединений, организация занятости молодежи» | МКУ "Управление по МПиС" | 130 |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  | 130 | 100
7.1. | Мероприятие «Организация работы «Школы волонтеров»» |  | 110 |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  | 110 | 100
7.2. | Мероприятие «Проект «Я МОЛОД»» |  | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 100
8. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по формированию мотивации молодежи к здоровому образу жизни | МКУ "Управление по МПиС" | 185.41 |  |  |  | 185.41 | 185.41 |  |  |  | 185.41 | 100
8.1. | Проведение массовых акций, флешмобов, квестов, и других мероприятий по пропаганде и формированию мотивации молодежи к здоровому образу жизни |  | 118.3 |  |  |  | 118.3 | 118.3 |  |  |  | 118.3 | 100
8.2. | Мероприятие «Информационная пропаганда здорового образа жизни» (наглядная агитация – сезонные плакаты, листовки, буклеты; печатная пропаганда) |  | 67.11 |  |  |  | 67.11 | 67.11 |  |  |  | 67.11 | 100
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
9. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ "Управление по МПиС" | 9834.15 |  |  |  | 9834.15 | 9667.68 |  |  |  | 9667.68 | 98.31
| Начальник МКУ «Управление по молодёжной политике и спорту» | [5 empty] | А.Г. Катаев
Исполнитель
тел.2543235
СОГЛАСОВАНО:
| Заместитель главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию | [5 empty] | А.А. Норицин

## Приложение 9
Приложение 9 к Порядку
утвержденному Постановлением
администрации района
от 29.09.2015 № 1317
Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района
«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019 год, тыс.руб.
|  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в Пермском муниципальном районе» | Всего: | 13567.4 | 13400.93
в т.ч.:
| бюджет Пермского района | 13367.4 | 13200.93
| Краевой бюджет | 200 | 200
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района на 2018 – 2020 годы» | Всего: | 2812 | 2812
в т.ч.:
| бюджет Пермского района | 2612 | 2612
| Краевой бюджет | 200 | 200
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района на 2018 - 2020 годы» | Всего: | 921.25 | 921.25
в т.ч.:
| бюджет Пермского района | 921.25 | 921.25
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 9834.15 | 9667.68
в т.ч.:
| бюджет Пермского района | 9834.15 | 9667.68
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники
|  | 13567.4 | 13400.93

## расчет эффек-ти исп.ср-в
Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета
по муниципальной программе Пермского муниципального района
«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
за 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответсвенный исполнитель | Отчетный 2019 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | % исполнения | Эффективность использования средств (%)
|  |  | Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого | Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого |  | Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 гг.» |  | Всего | 13367.4 | 0 | 200 | 0 | 13567.4 | 13200.93 | 0 | 200 | 0 | 13400.93 | 98.773 | 98.7547 |  | 100 |  | 98.773
|  | Управление социального развития | 1432 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 100 | 100 |  |  |  | 100
|  | МКУ "Управление по МП и С" | 11935.4 | 0 | 200 | 0 | 12135.4 | 11768.93 | 0 | 200 | 0 | 11968.93 | 98.6282 | 98.6052 |  | 0 |  | 98.6282
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района на 2018-2020 годы»
1. | Основное мероприятие «Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи» | МКУ "Управление по МП и С" | 217.8 |  |  |  | 217.8 | 217.8 |  |  |  | 217.8 | 100 | 1 |  |  |  | 1
1.1. | Мероприятие «Разработка и выпуск итогового журнала (молодежного вестника, буклета)» |  | 197.8 |  |  |  | 197.8 | 197.8 |  |  |  | 197.8 | 100 | 1 |  |  |  | 1
1.2. | Мероприятие «Техническая поддержка сайта. Контент – поддержка сайта» |  | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 100 | 1 |  |  |  | 1
2. | Основное мероприятие «Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив» |  | 1524.2 |  |  |  | 1524.2 | 1524.2 |  |  |  | 1524.2 | 100 | 1 |  |  |  | 1
2.1. | Мероприятие «Школа социального проектирования» |  | 92.2 |  |  |  | 92.2 | 92.2 |  |  |  | 92.2 | 100 | 1 |  |  |  | 1
2.2. | Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» | Управление социального развития | 1432 |  |  |  | 1432 | 1432 |  |  |  | 1432 | 100 | 1 |  |  |  | 1
3. | Основное мероприятие «Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а также создание условия для самореализации молодежи» | МКУ "Управление по МП и С" | 380 | 0 | 200 | 0 | 580 | 380 | 0 | 200 | 0 | 580 | 100 | 1 |  |  |  | 1
3.1. | Мероприятие «Проект «Школа Власти» |  | 90 |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 100 | 1 |  |  |  | 1
3.2. | Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и иные просветительские практики» |  | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100 | 1 |  |  |  | 1
3.3. | Мероприятие «Участие молодежи ПМР в образовательных мероприятиях краевого, российского и международного уровней» |  | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 1 |  |  |  | 1
3.4. | Мероприятие «Образовательный форум «Твое время» |  | 200 |  | 200 |  | 400 | 200 |  | 200 |  | 400 | 100 | 1 |  |  |  | 1
4. | Основное мероприятие «Развитие творческого потенциала молодежи» |  | 220 |  |  |  | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 100 | 1 |  |  |  | 1
4.1. | Мероприятие «Школа КВН» |  | 120 |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 100 | 1 |  |  |  | 1
4.2. | Мероприятие «Кубок КВН Пермского района среди молодежи» |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  | 1
5. | Основное мероприятие «Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи» |  | 270 |  |  |  | 270 | 270 |  |  |  | 270 | 100 | 1 |  |  |  | 1
5.1. | Мероприятие «Итоговое мероприятие в сфере молодежной политики Церемония «Будущее начинается сегодня» |  | 270 |  |  |  | 270 | 270 |  |  |  | 270 | 100 | 1 |  |  |  | 1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района на 2018-2020 годы»
6. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий патриотической направленности» | МКУ "Управление по МП и С" | 605.84 |  |  |  | 605.84 | 605.84 |  |  |  | 605.84 | 100 | 1 |  |  |  | 1
6.1. | Мероприятие «Районная военно-патриотическая игра «Зарница» |  | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100 | 1 |  |  |  | 1
6.2. | Мероприятия, посвященные 80-летию Пермского муниципального района |  | 474,02 |  |  |  | 474,02 | 474.02 |  |  |  | 474.02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
6.3. | Мероприятие «Я люблю Пермский район» |  | 91,82 |  |  |  | 91,82 | 91.82 |  |  |  | 91.82 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
7. | Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в общественную деятельность, расширение сети молодежных объединений, организация занятости молодежи» |  | 130 |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  | 130 | 100 | 1 |  |  |  | 1
7.1. | Мероприятие «Организация работы «Школы волонтеров»» |  | 110 |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  | 110 | 100 | 1 |  |  |  | 1
7.2. | Мероприятие «Проект «Я МОЛОД»» |  | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 100 | 1 |  |  |  | 1
8. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по формированию мотивации молодежи к здоровому образу жизни | МКУ "Управление по МП и С" | 185.41 |  |  |  | 185.41 | 185.41 |  |  |  | 185.41 | 100 | 1 |  |  |  | 1
8.1. | Проведение массовых акций, флешмобов, квестов, и других мероприятий по пропаганде и формированию мотивации молодежи к здоровому образу жизни |  | 118.3 |  |  |  | 118.3 | 118.3 |  |  |  | 118.3 | 100 | 1 |  |  |  | 1
8.2. | Мероприятие «Информационная пропаганда здорового образа жизни» (наглядная агитация – сезонные плакаты, листовки, буклеты; печатная пропаганда) |  | 67.11 |  |  |  | 67.11 | 67.11 |  |  |  | 67.11 | 100 | 1 |  |  |  | 1
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
9. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ "Управление по МП и С" | 9834.15 |  |  |  | 9834.15 | 9667.68 |  |  |  | 9667.68 | 98.3072 | 0.98307 |  |  |  | 0.98307

## Расчет степени достиж
Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
за 2019 год
Наименование муниципальной программы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед.изм. | на начало реализации Программы | Отчетный 2019 год
[5 empty] | План | Факт | Расчет степени достижения целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики в Пермском мунципальном районе на 2018-2020 годы" | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы | [5 empty] | 1.0385
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях муниципальной Программы | Управление социального развития | % | 15 | 26 | 27.17 | 1.045
| Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района |  | Ед. | 17 | 17 | 19 | 1.1176
| Количество реализованных проектов - победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» |  | Ед. | 10 | 10 | 10 | 1
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание |  | % | 7 | 7 | 7 | 1
| Уровень выполнения целевых показатель муниципальной программы |  | % |  | 95 | 98.31 | 1.03